Приложение 2

к приказу от 07.11.2014 № 204

План работы МБОУ СОШ № 6 по введению ФГОС ООО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  | Сроки выполнения | Ответственные  |
| I. | Нормативное обеспечение реализации Стандарта |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ | До 01.09.2015 | Попова Е.В. |
| 1.2. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования ООП ООО | До 01.05.2015 |  |
| 1.2.1. | Разделов ООП ООО: |  |  |
|  |  целевой раздел  | До 01.05.2015 | Татьянина Т.И. |
|  |  содержательный раздел  | До 01.05.2015 | Татьянина Т.И. |
|  |  организационный раздел  | До 01.05.2015 | Татьянина Т.И. |
| 1.2.2. | Описание системы условий реализации ООП ООО ОУ, включающее:  |  |  |
|  | * Учебный план
 | До 01.05.2015 | Кузнецова Т.В. |
|  | * План внеурочной деятельности
 | До 01.05.2015 | Кузнецова Т.В. |
|  | * Система условий реализации ООП:
 |  |  |
|  | * + Описание имеющихся условий (кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические, учебно-методические и информационные)
 | До 01.05.2015 | Татьянина Т.И. |
|  | * + Обоснование необходимых изменений в имеющиеся условия в соответствии с приоритетами ООП ООО ОУ
 | До 01.05.2015 | Татьянина Т.И. |
|  | * + Определение механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий
 | До 01.05.2015 | Татьянина Т.И. |
|  | * + Составление сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
 | До 01.05.2015 | Татьянина Т.И. |
|  | * + Мониторинг и оценка состояния системы условий
 | До 01.05.2015 | Татьянина Т.И. |
| 1.3. | Утверждение ООП ООО ОУ | До 01.06.2015 | Лебедь О.В.Татьянина Т.И. |
| 1.4. | Обеспечение соответствия локальных актов школы требованиям Стандарта |  | Попова Е.В.Татьянина Т.И. |
| 1.4.1. | Внесение необходимых изменений в положение(я) об оценке (текущей, промежуточной, итоговой) достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО ОУ | До 01.05.2015 | Попова Е.В.Татьянина Т.И.Рук. МО |
| 1.4.2. | Разработка и утверждение положения о внеурочной деятельности обучающихся | До 01.05.2015 | Лебедь О.В.Попова Е.В.Кузнецова Т.В.Татьянина Т.И. |
| 1.4.3. | Утверждение учебного плана ООО на 2015 – 2016 уч.г. | До 01.06.2015 | Лебедь О.В.Кузнецова Т.В.Рук. МО |
| 1.4.4. | Утверждение годового календарного учебного графика ООО на 2015 – 2016 уч.г. | До 01.06.2015 | Лебедь О.В.Кузнецова Т.В. |
| 1.4.5. | Организация внутришкольного контроля за реализацией ФГОС ООО  | До 01.06.2015 | Лебедь О.В.Татьянина Т.И. |
| 1.5. | Приведение в соответствие с требованиями Стандарта и на основании Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ | До 01.06.2015 | Лебедь О.В. |
| 1.6. | Утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии со Стандартом | До 01.03.2015 | Лебедь О.В.Татьянина Т.И.Рук. МО |
| 1.7.  | Внесение необходимых изменений в локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса | До 01.06.2015 | Попова Е.В.Рук. МО  |
| 1.8. | Заключение договоров между общеобразовательным учреждением, УДО и родителями о предоставлении УДО образовательных услуг при реализации ООП ООО ОУ  | До 01.09.2015 | Лебедь О.В. |
| II.  | Финансовое обеспечение реализации Стандарта |  |  |
| 2.1. | Определение объёмов расходов, необходимых для реализации ООП ООО ОУ, а также механизмов их формирования: | До 01.01.2015 | Лебедь О.В. |
|  | * установление предметов закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечня работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
 |  |  |
|  | * определение объёма финансирования реализации внеурочной деятельности обучающихся, включённой в ООП ООО ОУ
 |  |  |
|  | * определение финансового механизма взаимодействия ОУ с УДО, другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся.
 |  |  |
| 2.2. | Разработка локальных актов (внесение изменений), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда | До 01.09.2015 | Лебедь О.В.Попова Е.В. |
| 2.3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | До 01.09.2015 | Лебедь О.В. |
| III. | Организационное обеспечение введения Стандарта | До 01.09.2015 |  |
| 3.1. | Координация деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по реализации Стандарта | До 01.12.2014 | Рабочая группа |
| 3.2. | Разработка модели организации образовательного процесса, в том числе модель взаимодействия учреждений общего образования и УДО при организации внеурочной деятельности | До 01.09.2015 | Кузнецова Т.В.Рук. МО |
| 3.3. | Разработка системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | До 01.09.2015 | Татьянина Т.И.Рук. МОАмелина Л.М. |
| 3.4. | Привлечение органов государственно-общественного управления ОУ к созданию и согласованию ООП ООО ОУ | До 01.09.2015 | Лебедь О.В.Татьянина Т.И.  |
| IV. | Кадровое обеспечение введения Стандарта |  |  |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта |  |  |
|  | * характеристика укомплектованности ОУ;
 |  | Татьянина Т.И. |
|  | * описание уровня квалификации работников ОУ и их функциональных обязанностей;
 |  | Татьянина Т.И. |
|  | * описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников;
 |  | Татьянина Т.И. |
| 4.2. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением Стандарта | До 01.12.2014 | Татьянина Т.И.Рук. МО |
| 4.3. | Разработка плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения Стандарта | До 10.11.2014 | Татьянина Т.И.Рук. МО |
| 4.4. | Разработка примерного плана-графика аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию | До 01.10.2014 | Татьянина Т.И.Рук. МО |
| V. | Информационное обеспечение введения Стандарта |  |  |
| 5.1. | Размещение на сайте ОУ информационные материалы о введении и реализации Стандарта |  |  |
|  | * cоздание банка документов федерального, регионального, муниципального уровней
 | постоянно | Татьянина Т.И.Комарова С.В. |
|  | * размещение материалов о ходе реализации ФГОС ООО в ОУ
 | постоянно | Татьянина Т.И.Комарова С.В. |
| 5.2. | Информирование родительской общественности о ходе реализации ФГОС ООО |  | Рабочая группа |
|  | * размещение материалов для родителей на сайте ОУ
 | До 01.06.2015 | Татьянина Т.И.Комарова С.В. |
|  | * проведение тематических родительских собраний
 |  | Пиванова Т.С.Рук. МО |
| 5.3. | Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание ООП ООО ОУ | Ноябрь 2014Апрель 2015 | Рабочая группаКл. руководители |
| VI. | Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в основной школе |  |  |
| 6.1. | Проведение диагностики, мониторинга возможностей и способностей обучающихся  | Постоянно  | Рабочая группаКл. руководители |
| 6.2. | Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями |  | Рабочая группаКл. руководители |